## Slide 1: Prosessguide
Veiledertjenesten fra SkoleSec

## Slide 2: Veiledertjeneste Prosessguide
Fase | Oppstart |  | Kartlegging og prioritering |  |  | Gjennomføring |  |  | Evaluering | 
Tentativ dato | August | September | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | April | Mai
Møter | Infomøte | Samling 0 | Samling 1 | Arbeidsmøte | Samling 2 | Arbeidsmøte | Samling 3 | Arbeidsmøte | Samling 4 | Veien videre
Deltakere | Arrangør Interesserte kommuner | Arrangør Veiledere Kursholder | Del 1: Arrangør Mentor Kursholder Veiledere Del 2: +Deltakere | Veiledere Deltakere | Del 1: Arrangør Mentor Kursholder Veiledere Del 2: + Deltakere | Veiledere Deltakere | Del 1: Arrangør Mentor Kursholder Veiledere Del 2: + Deltakere | Veiledere Deltakere | Del 1: Arrangør Mentor Kursholder Veiledere Del 2: + Deltakere | N/A
Varighet | 1t | 1,5t | Del 1: 1,5t Del 2: Heldag/lunsj-til-lunsj | 1t | Del 1: 1,5t Del 2: 1,5t | 1t | Del 1: 1,5t Del 2: 1,5t | 1t | Del 1: 1,5t Del 2: 1,5t | N/A
Ansvarlig | Arrangør | Arrangør | Arrangør | Veileder | Arrangør | Veileder | Arrangør | Veileder | Arrangør | N/A
Format | Digital | Digital | Fysisk | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | N/A
Prosessguide | Arrangør | Arrangør Veileder | Arrangør Veileder | Veileder | Arrangør Veileder | Veileder | Arrangør Veileder | Veileder | Arrangør Veileder | Arrangør
CTRL + klikk for å følge koblinger i dokumentet

## Slide 3: Informasjonsmøte SkoleSec anbefaler at det gjennomføres et digitalt informasjonsmøte i god tid før oppstart av veiledertjenesten. På informasjonsmøte kan interesserte kommuner få informasjon om prosess og innhold i veiledertjenesten, få avklart sine spørsmål og få informasjon om hvordan man melder sin interesse for deltakelse. SkoleSec-prosjektet bidrar gjerne inn i et slikt informasjonsmøte.
Tilbake til oversikt

## Slide 4: Arrangør Informasjonsmøte
Før oppstart |  | 
Tentativ dato | August | Gjøremål
Fase | Oppstart | Før samlingen Ta kontakt med SkoleSec for bistand til gjennomføringen av informasjonsmøtet. Se gjennom «Ressurser og informasjon» på SkoleSec sine nettsider for å gjøre deg kjent med veiledertjenesten. Last ned presentasjonen «Veiledertjenesten – prosess og innhold», og tilpass presentasjonen til lokale forhold. Inviter mulige deltakere til informasjonsmøtet. Under samlingen Gå gjennom presentasjon og relevant informasjon om veiledertjenesten. Svar ut eventuelle spørsmål fra deltakerne. Husk å minne deltakerne på påmeldingsfrist og skjema for påmelding. Etter samlingen Del presentasjon med deltakerne. Send ut lenke til skjema og frist for å melde sin interesse for å delta som deltaker-kommune eller veileder i prosjektet.
Tema | N/A | 
Agenda | NN.00 Velkommen NN.05 Om veiledertjenesten NN.35 Informasjon om påmelding NN.40 Spørsmål og svar NN.50 Avslutning | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Tilbake til oversikt

## Slide 5: Samling 0 På samling 0 møtes veilederne for å bli kjent med hverandre og for å få informasjon om veiledertjenesten. Veilederne blir introdusert til kartleggingsverktøyet og får opplæring i hvordan de skal bruke verktøyet til å veilede deltakerne. Videre vil veilederne få kompetanseløft innen grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet, som skal være tema på samling 1 for deltakerne.
Samling 0
Veien videre
S1
A1
S2
A2
S3
A3
S4
Tilbake til oversikt
Kompetansemål
Veilederne skal være i stand til å gi veiledning i hvordan gjennomføre en kartlegging av personvern og informasjonssikkerhet i oppvekstfeltet i kommunen og hva man skal kartlegge
Veilederne kan forklare hva personopplysninger om barn omfatter og skille rollene i personopplysningsloven som behandlingsansvarlig (skoleeier) og databehandler (leverandør)
Veilederne kan vise til hvilke bestemmelser i personvernforordningen/opplæringsloven/arkivloven som typisk utløser krav om vurdering av personopplysningssikkerhet (ROS) eller vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) i barnehage og skole.

## Slide 6: Arrangør Prosessguide
Før oppstart |  | 
Tentativ dato | September | Gjøremål
Fase | Oppstart | Før samlingen Se gjennom «Ressurser og informasjon» på SkoleSec sine nettsider for å gjøre deg kjent med veiledertjenesten. Del gjerne relevante ressurser med veiledere og deltakere du rekrutterer til å delta. Se gjennom ressurser til samling 0 på Skolesec sine nettsider. Tilpass presentasjon og agenda til lokale forhold. Avklar kompetanseløft med relevant fagperson. Ta kontakt med SkoleSec dersom du ønsker innspill på hvem som kan holde slike kompetanseløft. Send ut møteinnkalling til veiledere. Gjør klar forberedelser for veiledere på felles område og send ut informasjon. Se gjennom forberedelsene til veilederne før samlingen. Under samlingen Bruk tid på å få deltakerne til å forstå veilederrollen. Deltakerne legger frem sine forberedelser. Introduser kartleggingsverktøyet som deltakerne skal bruke. Legg frem forberedelsene til samling 1. Etter samlingen Send ut presentasjon fra samlingen, sammen med en påminnelse om forberedelser til samling 1.
Tema | Grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet | 
Agenda | NN.00 Velkommen og bli kjent NN.10 Om veilederrollen NN.20 Rekkefremlegg av forberedelser NN.30 Kompetanseløft – Grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet NN.15 Introduksjon til kartleggingsverktøyet NN.30 Slutt | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 0
Veien videre
S1
A1
S2
A2
S3
A3
S4
Tilbake til oversikt

## Slide 7: Veileder Prosessguide
Før oppstart |  | 
Tentativ dato | September | Gjøremål
Fase | Oppstart | Før samlingen Se gjennom ressurser til samling 0 på Skolesec sine nettsider. Se gjennom tilsendte videoleksjoner fra SkoleSec og formuler en refleksjon fra hver av leksjonene som del av forberedelsene. Forbered rekkefremlegg fra forberedelsene. Under samlingen Presenter deg selv og din rolle til de andre veilederne. Hold en kort oppsummering fra forberedelsene. Delta i felles diskusjoner for best mulig læringsutbytte fra kompetansepåfyll. Etter samlingen Se gjennom utsendt presentasjon og se på forberedelsene til samling 1.
Tema | Grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet | 
Agenda | NN.00 Velkommen og bli kjent NN.10 Om veilederrollen NN.20 Rekkefremlegg av forberedelser NN.30 Kompetanseløft – Grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet NN.15 Introduksjon til kartleggingsverktøyet NN.30 Slutt | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 0
Veien videre
S1
A1
S2
A2
S3
A3
S4
Tilbake til oversikt

## Slide 8: Samling 1 I del 1 møtes veilederne til en digital førsamling for å få et kompetanseløft i personopplysningssikkerhet (som er tema på samling 2 for deltakerne). I del 2 (fysisk heldagssamling) vil deltakerne bli kjent med hverandre, få kompetanseløft innen grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet, samt informasjon og innføring i veiledertjenesten og kartleggingsverktøyet.
Samling 1
Veien videre
A1
S2
A2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt
Kompetansemål
Deltakere skal være i stand til å gjennomføre kartlegging av hvordan personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt innen oppvekstfeltet i kommunen
Deltakere kan forklare hva personopplysninger om barn omfatter og skille rollene i personopplysningsloven som behandlingsansvarlig (skoleeier) og databehandler (leverandør)
Deltakere kan vise til bestemmelser i personvernforordningen/ opplæringsloven/arkivloven som typisk utløser krav om vurdering av personopplysningssikkerhet (ROS) eller vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) i barnehage og skole.
Veiledere kan vurdere risiko i ett konkret læringsverktøy, inkludert vurdering av konsekvens for elever/foresatte og foreslå tiltak som svarer på identifisert risiko.
Veiledere skal være i stand til å gjennomføre kartlegging og prioritering av hvordan personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt innen oppvekstfeltet i kommunen

## Slide 9: Arrangør Prosessguide
Samling 1
Samling 1 |  | 
Tentativ dato | Oktober | Gjøremål
Fase | Kartlegging og prioritering | Før samlingen: Les gjennom presentasjoner og ressurser til samling 1 på SkoleSec sine nettsider. Tilpass presentasjon og agenda til lokale forhold. Avklar kompetanseløft med relevant fagperson. Ta kontakt med SkoleSec dersom du ønsker innspill på hvem som kan holde slike kompetanseløft. Book hotell eller annet egnet lokale for den fysiske samlingen. Send ut møteinnkalling til veiledere. Merk at dette møtet er tenkt som et eget digitalt formøte for kun veiledere. Gjør klar forberedelser for veiledere på felles område og send ut informasjon. Send ut møteinnkalling til deltakerne og veiledere for selve samlingen. Gjør klar forberedelser for deltakere på felles område og send ut informasjon. Gjør klar 50-leken og materiell til gruppeoppgavene på samlingen. Under samlingen Avklar det praktiske rundt lunsj og lokale med hotell eller annet sted. Legg frem forberedelsene til arbeidsmøte 1. Etter samlingen Send ut presentasjon fra samlingene til veiledere og deltakere, sammen med en påminnelse om forberedelser til arbeidsmøte 1.
Tema | Grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet | 
Agenda | Digitalt formøte for veiledere: NN.00 Velkommen NN.05 Kompetanseløft: Personopplysningssikkerhet NN.45 Gruppetid – Kartleggingsverktøyet NN.15 Veiledningsgrupper – Samling 1 Samling 1 (FYSISK SAMLING): 10.00 Velkommen og introduksjonsrunde 10.10 Kompetanseløft: Grunnleggende PV og IS 11.00 Faglig gruppearbeid 12.00 Lunsj 13.00 Introduksjon til kartleggingsverktøyet 13.30 Planlegge arbeidsmøter 15.00 Slutt | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Veien videre
A1
S2
A2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 10: Veileder Prosessguide
Samling 1 |  | 
Tentativ dato | Oktober | Gjøremål
Fase | Kartlegging | Før samlingen Se gjennom presentasjoner og ressurser til samling 1 på SkoleSec sine nettsider. Gjennomfør tilsendte forberedelser. Undersøk hvem som er Feide-administrator i kommunen og få hjelp til å finne informasjonen som etterspørres i forberedelsene. Under samlingen Delta på faglig gruppearbeid med kommunene du veileder. Planlegg datoer og tidspunkt for arbeidsmøter med kommunen(e) du veileder. Etter samlingen Se gjennom presentasjonen som sendes ut fra samling 1, og planlegg forberedelsene til arbeidsmøte 1.
Tema | Grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet | 
Agenda | Digitalt formøte for veiledere: NN.00 Velkommen NN.05 Kompetanseløft: Personopplysningssikkerhet NN.45 Gruppetid – Kartleggingsverktøyet NN.15 Veiledningsgrupper – Samling 1 Samling 1 (FYSISK SAMLING): 10.00 Velkommen og introduksjonsrunde 10.10 Kompetanseløft: Grunnleggende PV og IS 11.00 Faglig gruppearbeid 12.00 Lunsj 13.00 Introduksjon til kartleggingsverktøyet 13.30 Planlegge arbeidsmøter 15.00 Slutt | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 1
Veien videre
A1
S2
A2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 11: Arbeidsmøte 1 Veileder og deltakere møtes for å diskutere og reflektere over kartleggingen som er gjennomført. Målet er å prioritere fokusområder og definere tiltak og mål for de utvalgte fokusområdene.
Arbeidsmøte 1
Veien videre
S1
S2
A2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt
Kompetansemål
Deltakerne skal være i stand til å gjennomføre kartlegging av hvordan personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt innen oppvekstfeltet i kommunen
Deltakerne skal være i stand til å prioritere i arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet innen oppvekstfeltet i kommunen

## Slide 12: Veileder Prosessguide
Arbeidsmøte 1 |  | 
Tentativ dato | November | Gjøremål
Fase | Kartlegging og prioritering | Før samlingen Se gjennom ressurser til arbeidsmøte 1 på Skolesec sine nettsider. Send ut innkalling til arbeidsmøte 1. Se gjennom kommunen du veileder sitt refleksjonsnotat, og forbered forslag til prioriteringer/ tiltak. Reflekter over hva som er fellestrekk for de ulike kommunene, og noter i dokumentet i Teams. Under samlingen Gå gjennom og diskuter kartleggingen med kommunene. Gi kommunene forslag og tilbakemeldinger. Gå gjennom forberedelsene kommunen skal gjøre til samling 2. Etter samlingen Send en melding til kommunene du veileder med påminnelse om forberedelser til samling 2.
Tema | Kartlegging og prioritering | 
Agenda | Arbeidsmøte 1 NN.00 Velkommen NN.05 Gjennomgang av resultater fra kartlegging NN.25 Prioritere områder og definere tiltak NN.50 Neste samling | 
Ressurser/materiell | Kartlegginger gjennomført av kommunene i Teams-kanalen til den enkelte kommune Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Arbeidsmøte 1
Veien videre
S1
S2
A2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 13: Samling 2 I del 1 møtes veilederne for å få et kompetanseløft i vurdering av personvernkonsekvenser (som er tema på samling 3). I del 2 inviteres deltakerne inn for å få et kompetanseløft i personopplysningssikkerhet.
Samling 2
Veien videre
S1
A1
A2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt
Kompetansemål
Veiledere skal være i stand til å lage en handlingsplan for å gjennomføre tiltakene som er prioritert fra kartleggingen
Veilederne kan identifisere en høyrisikosituasjon typisk for oppvekst og foreklare hvorfor den utløser DPIA, samt gjennomføre en DPIA-prosess.
Deltakerne kan vurdere risiko i ett konkret læringsverktøy, inkludert vurdering av konsekvens for elever/ foresatte og foreslå tiltak som svarer på identifisert risiko.

## Slide 14: Arrangør Prosessguide
Samling 2 |  | 
Tentativ dato | Desember | Gjøremål
Fase | Kartlegging og prioritering | Før samlingen Les gjennom presentasjoner og ressurser til samling 2 på SkoleSec sine nettsider. Tilpass presentasjon og agenda til lokale forhold. Avklar kompetanseløft med relevant fagperson. Ta kontakt med SkoleSec dersom du ønsker innspill på hvem som kan holde slike kompetanseløft. Send ut møteinnkalling til veiledere. Gjør klar forberedelser for veiledere på felles område og send ut informasjon. Send ut møteinnkalling til deltakerne. Gjør klar forberedelser for deltakere på felles område og send ut informasjon. Under samlingen Legg frem forberedelsene til arbeidsmøte 2. Etter samlingen Send ut presentasjon fra samlingene til veiledere og deltakere, sammen med en påminnelse om forberedelser til arbeidsmøte 2.
Tema | Personopplysningssikkerhet (ROS) | 
Agenda | Del 1 for veiledere: NN.00 Velkommen NN.05 Kompetanseløft NN.45 Gruppetid – Kartleggingsverktøyet NN.15 Veiledningsgrupper – Samling 2 Del 2 for deltakere: NN.30 Velkommen NN.35 Informasjon NN.40 Kompetanseløft NN.20 Faglig gruppearbeid NN.45 Oppsummering og avslutning | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 2
Veien videre
S1
A1
A2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 15: Veileder Prosessguide
Samling 2 |  | 
Tentativ dato | Desember | Gjøremål
Fase | Kartlegging og prioritering | Før samlingen Se gjennom presentasjoner og ressurser til samling 2 på SkoleSec sine nettsider. Gjennomfør tilsendte forberedelser til samlingen. Gjør deg kjent med innholdet i den overordnede DPIA for læremidler med Feide pålogging. Noter 1-2 spørsmål til foredragsholder knyttet til foredrag om DPIA. Under samlingen Delta på faglig gruppearbeid med kommunen du veileder. Planlegg tidspunkt for arbeidsmøte 2. Etter samlingen Se gjennom presentasjonen som sendes ut i etterkant og planlegg forberedelsene til arbeidsmøte 2.
Tema | Personopplysningssikkerhet (ROS) | 
Agenda | Del 1 for veiledere: NN.00 Velkommen NN.05 Kompetanseløft NN.45 Gruppetid – Kartleggingsverktøyet NN.15 Veiledningsgrupper – Samling 2 Del 2 for deltakere: NN.30 Velkommen NN.35 Informasjon NN.40 Kompetanseløft NN.20 Faglig gruppearbeid NN.45 Oppsummering og avslutning | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 2
Veien videre
S1
A1
A2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 16: Arbeidsmøte 2 Veileder og deltakere møtes for å få tilbakemeldinger og forslag til sin handlingsplan slik at den kan fullføres/ferdigstilles i arbeidsmøtet.
Arbeidsmøte 2
Veien videre
S1
A1
S2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt
Kompetansemål
Deltakerne skal være i stand til å lage en handlingsplan for å gjennomføre tiltakene som er prioritert fra kartleggingen

## Slide 17: Veileder Prosessguide
Arbeidsmøte 2 |  | 
Tentativ dato | Januar | Gjøremål
Fase | Gjennomføring | Før samlingen Se gjennom ressurser til arbeidsmøte 2 på SkoleSec sine nettsider. Send ut innkalling til arbeidsmøte 2. Se gjennom kommunenes handlingsplaner. Forbered forslag/tilbakemeldinger rundt handlingsplanene til den enkelte kommune. Under samlingen Diskuter handlingsplanene med kommunene. Gi kommunene forslag og tilbakemeldinger på handlingsplanene. Kommunene fullfører sine handlingsplaner basert på tilbakemeldinger og forslag. Gå gjennom forberedelsene kommunen skal gjøre til samling 3. Etter samlingen Send en melding til kommunene du veileder med påminnelse om forberedelser til samling 3.
Tema | Gjennomføring | 
Agenda | Arbeidsmøte 2: NN.00 Velkommen NN.05 Status arbeid i egen kommune NN.25 Tilbakemelding og refleksjon NN.50 Neste samling | 
Ressurser/materiell | Handlingsplaner i teamskanalen til den enkelte kommune Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Arbeidsmøte 2
Veien videre
S1
A1
S2
S3
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 18: Samling 3 ​I del 1 møtes veilederne for å få et kompetanseløft i styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet (som er tema på samling 4). I del 2 inviteres deltakerne inn for å få et kompetanseløft i vurdering av personvernkonsekvenser.
Samling 3
Veien videre
S1
A1
S2
A2
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt
Kompetansemål
Veilederne forstår hvordan personvern- og sikkerhetsaktivitetene kan kobles til eksisterende virksomhetsstyring i kommunen og kan beskrive hvordan funn fra ROS og DPIA løftes opp til kommuneledelsen.
Deltakerne kan identifisere en høyrisikosituasjon typisk for oppvekst og foreklare hvorfor den utløser DPIA, samt gjennomføre en DPIA-prosess.

## Slide 19: Arrangør Prosessguide
Samling 3 |  | 
Tentativ dato | Februar | Gjøremål
Fase | Gjennomføring | Før samlingen Les gjennom presentasjoner og ressurser til samling 3 på SkoleSec sine nettsider. Tilpass presentasjon og agenda til lokale forhold. Avklar kompetanseløft med relevant fagperson. Ta kontakt med SkoleSec dersom du ønsker innspill på hvem som kan holde slike kompetanseløft. Send ut møteinnkalling til veiledere. Gjør klar forberedelser for veiledere på felles område og send ut informasjon. Send ut møteinnkalling til deltakerne. Gjør klar forberedelser for deltakere på felles område og send ut informasjon. Under samlingen Legg frem forberedelsene til arbeidsmøte 3. Etter samlingen Send ut presentasjon fra samlingene til veiledere og deltakere, sammen med en påminnelse om forberedelser til arbeidsmøte 3.
Tema | Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) | 
Agenda | Del 1 for veiledere: NN.00 Velkommen NN.05 Kompetanseløft NN.45 Gruppetid – Kartleggingsverktøyet NN.15 Veiledningsgrupper – Samling 2 Del 2 for deltakere: NN.30 Velkommen NN.35 Informasjon NN.40 Kompetanseløft - DPIA NN.20 Faglig gruppearbeid NN.45 Oppsummering og avslutning | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 3
Veien videre
S1
A1
S2
A2
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 20: Veileder Prosessguide
Samling 3 |  | 
Tentativ dato | Februar | Gjøremål
Fase | Gjennomføring | Før samlingen Se gjennom presentasjoner og ressurser til samling 3 på SkoleSec sine nettsider. Gjennomfør tilsendte forberedelser til samlingen. Sett deg inn i din kommunes internkontrollsystem. Diskuter hvordan Skolesec sitt årshjul for personvern og informasjonssikkerhet kan tilpasses egen organisasjon. Noter 1-2 spørsmål til foredragsholder knyttet til foredrag om styringssystem. Under samlingen Delta på faglig gruppearbeid med kommunen du veileder . Planlegg tidspunkt for arbeidsmøte 3 Etter samlingen Se gjennom presentasjonen som sendes ut i etterkant og planlegg forberedelsene til arbeidsmøte 3.
Tema | Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) | 
Agenda | Del 1 for veiledere: NN.00 Velkommen NN.05 Kompetanseløft NN.45 Gruppetid – Kartleggingsverktøyet NN.15 Veiledningsgrupper – Samling 2 Del 2 for deltakere: NN.30 Velkommen NN.35 Informasjon NN.40 Kompetanseløft - DPIA NN.20 Faglig gruppearbeid NN.45 Oppsummering og avslutning | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 3
Veien videre
S1
A1
S2
A2
A3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 21: Arbeidsmøte 3 Veileder og deltakere møtes for å se på hvordan utviklingen i arbeidet har vært siden oppstarten av veiledertjenesten. I arbeidsmøte vil den nye kartleggingen gjennomgås, og man vil se på utviklingen i egen kommune ved å sammenligne opprinnelig kartlegging med den nye kartleggingen.
Arbeidsmøte 3
Veien videre
S1
A1
S2
A2
S3
S4
S0
Tilbake til oversikt
Kompetansemål
Deltakerne skal være i stand til å vurdere utvikling i egen kommune og sammenlikne resultater før og etter gjennomføring av tiltak.

## Slide 22: Veileder Prosessguide
Arbeidsmøte 3 |  | 
Tentativ dato | Mars | Gjøremål
Fase | Evaluering | Før samlingen Se gjennom ressurser til arbeidsmøte 3 på SkoleSec sine nettsider. Send ut innkalling til arbeidsmøte 3. Les gjennom kommunene sin dokumentasjon og progresjon. Forbered forslag til prioriteringer og tiltak for den enkelte kommune. Under samlingen Kommunene presenterer kort utvikling i egen kommune. Diskuter den nye kartleggingen med kommunene. Gi kommunene forslag og tilbakemeldinger på utvikling. Gå gjennom forberedelsene kommunen skal gjøre til samling 4. Etter samlingen Send en melding til kommunene du veileder med påminnelse om forberedelser til samling 4.
Tema | Evaluering | 
Agenda | Arbeidsmøte 3: NN.00 Velkommen NN.05 Status arbeid i egen kommune NN.25 Tilbakemelding og refleksjon NN.50 Neste samling | 
Ressurser/materiell | Oppdatert kartleggingsverktøy i teamskanalene til den enkelte kommune Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Arbeidsmøte 3
Veien videre
S1
A1
S2
A2
S3
S4
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 23: Samling 4 ​I del 1 møtes veilederne for å evaluere gjennomføringen av veiledertjenesten og diskutere veien videre for samarbeidet. I del 2 inviteres deltakerne inn for å få et kompetanseløft i styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet.
Tilbake til oversikt
Kompetansemål
Deltakerne forstår hvordan personvern- og sikkerhetsaktivitetene kan kobles til eksisterende virksomhetsstyring i kommunen og kan beskrive hvordan funn fra ROS og DPIA løftes opp til kommuneledelsen.
A3
Veien videre
S1
A1
S2
A2
S3
Samling 4
S0

## Slide 24: Arrangør Prosessguide
Samling 4 |  | 
Tentativ dato | April | Gjøremål
Fase | Evaluering | Før samlingen Les gjennom presentasjoner og ressurser til samling 4 på SkoleSec sine nettsider. Tilpass presentasjon og agenda til lokale forhold. Avklar kompetanseløft med relevant fagperson. Ta kontakt med SkoleSec dersom du ønsker innspill på hvem som kan holde slike kompetanseløft. Send ut møteinnkalling til veiledere. Gjør klar forberedelser for veiledere på felles område og send ut informasjon. Send ut møteinnkalling til deltakerne. Gjør klar forberedelser for deltakere på felles område og send ut informasjon. Under samlingen Diskuter hvordan digitaliseringsnettverket kan legge til rette for mer samarbeid etter endt veiledertjenesten. Etter samlingen Avtal videre oppfølging/samarbeid med kommunene i ditt nettverk.
Tema | Styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet | 
Agenda | Del 1 for veiledere: NN.00 Velkommen NN.05 Rekkefremlegg av forberedelser NN.20 Veien videre NN.00 Dagens grupper Del 2 for deltakere: NN.30 Velkommen NN.35 Informasjon NN.40 Kompetanseløft NN.20 Faglig gruppearbeid NN.45 Oppsummering og avslutning | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 4
Veien videre
S1
A1
S2
A2
S3
A3
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 25: Veileder Prosessguide
Samling 4 |  | 
Tentativ dato | April | Gjøremål
Fase | Evaluering | Før samlingen Se gjennom presentasjoner og ressurser til samling 4 på Skolesec sine nettsider. Fyll ut vurderingskrysset i forberedelsesdokumentet. Forbered en kort presentasjon av dine vurderinger. Under samlingen Delta på faglig gruppearbeid med kommunen du veileder. Etter samlingen Se gjennom presentasjonen som sendes ut i etterkant.
Tema | Styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet | 
Agenda | Del 1 for veiledere: NN.00 Velkommen NN.05 Rekkefremlegg av forberedelser NN.20 Veien videre NN.00 Dagens grupper Del 2 for deltakere: NN.30 Velkommen NN.35 Informasjon NN.40 Kompetanseløft NN.20 Faglig gruppearbeid NN.45 Oppsummering og avslutning | 
Ressurser/materiell | Ressurser og materiell til samlingen er tilgjengelig på SkoleSec sine nettsider: trykk her | 
Samling 4
Veien videre
S1
A1
S2
A2
S3
A3
S0
Tilbake til oversikt

## Slide 26: Veien videre I etterkant av veiledertjenesten kan det være nyttig å legge til rette for noen felles treffpunkt eller samarbeid i ditt nettverk. Noen digitaliseringsnettverk har god erfaring med å tilrettelegge for felles ROS- og/eller DPIA-samarbeid, mens andre møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger. Ta kontakt med SkoleSec hvis du ønsker inspirasjon til hvordan dette kan gjøres i ditt digitaliseringsnettverk.
Veien videre
S4
S1
A1
S2
A2
S3
A3
S0
Tilbake til oversikt