## Forside
Veikart for tjenesteinnovasjon
Verktøy for gevinstplanlegging
Innholdsfortegnelse | Om Veikart for tjenesteinnovasjon Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. For å få tilgang til hele metodikken for tjenesteinnovasjon kan dere gå til www.ks.no/samveis Dette dokumentet er et av verktøyene i metodikken, og dere finner det referert til i Fase 4 og Fase 5.
1. Om gevinstrealisering
2. Introduksjon til gevinstrealiseringsplan
3. Mal for gevinstrealiseringsplan
V 1.0 JULI 2015

## Om gevinstrealisering
Om gevinstrealisering
INTRODUKSJON
GEVINSTKARTLEGGING
GEVINSTPLANLEGGING
GEVINSTOPPFØLGING
A) FØLG OPP GEVINSTER
A) UTARBEID GEVINSTREALISERINGSPLAN
E) LAG EN OVERSIKT OVER ENDRINGER OG GEVINSTER
F) VURDER GEVINSTER
Gevinstrealiseringsprosessen består av tre trinn. Figuren under viser de tre trinnene med sentrale aktiviteter.
GEVINSTKARTLEGGING
- Definere gevinster
- Beregne gevinster
- Vurdere gevinster mot kostnader
GEVINSTPLANLEGGING
- Utarbeide gevinstrealiseringstiltak
- Etablere oppfølgingsstruktur
- Tildele roller og ansvar
GEVINSTOPPFØLGING
- Måle gevinster
- Feire resultater og fange opp avvik
- Iverksette korrigerende tiltak
1
2
3
For hvert trinn i gevinstrealiseringsprosessen er det utarbeidet Excel-verktøy som kan støtte dere i arbeidet. Dette verktøyet er for gevinstplanlegging.
Verktøy for gevinstkartlegging
Verktøy for gevinstplanlegging
Verktøy for gevinstoppfølging
1
2
3



Dette verktøyet
Til starten
Veiledningen under beskriver de ulike trinnene i gevinstrealiseringsprosessen i mer detalj og forklarer hvordan verktøyene brukes i arbeidet. Bruk knappene øverst på arket for snarvei til de ulike trinnene.
Til gevinst-oppfølging
Til gevinst-planlegging
Til gevinst-kartlegging
Under gevinstkartlegging skal dere identifisere og vurdere gevinster som kan oppnås ved et prosjekt og måle nullpunktet.
Gevinster realiseres når dere leverer tjenester på nye måter og jobber annerledes enn i dag. For å identifisere gevinster, er det derfor viktig å kartlegge grundig hvordan dere jobber i dag, og hvordan dere ønsker å jobbe i fremtiden. Gevinster kartlegges ved hjelp av endrings- og gevinstoversikt og gevinstvurdering. I gevinstvurderingen definerer dere nullpunktet for å kunne måle resultater over tid. Forklaringen under viser hvordan dere går frem, og det henvises til verktøy i veikartet.
C) PRIORITER IDÉER
Se "Verktøy for idémyldring og problemløsning" for detaljer
Prioriter idéene i forhold til hverandre. Ta utgangspunkt i deres vurdering av gevinster og gjennomføringskompleksitet.
B) SKAP IDÉER
Se "Verktøy for idémyldring og problemløsning" for detaljer
Skap idéer for hvordan tjenesten kan leveres i fremtiden. Gjør en grov vurdering av gevinster for de ulike idéene, og hva som kreves for å implementere dem.
A) KARTLEGG DAGENS TJENESTEREISE
Kartlegg dagens innbyggeropplevelse, arbeidsprosesser og teknologi.
Se "Verktøy for tjenestereise" for detaljer
Ta utgangspunkt i identifiserte utfordringer og muligheter i tjenestereisen for å skape idéer for fremtidig tjeneste
Gevinstanslag definerer idéens plassering langs horisontal akse
Gjennomførings-kompleksitet definerer idéens plassering langs vertikal akse
D) LAG FREMTIDENS TJENESTEREISE
Se "Verktøy for tjenestereise" for detaljer
Beskriv fremtidens innbyggeropplevelse, arbeidsprosesser og teknologi med utgangspunkt i de prioriterte idéene.
Se "Verktøy for gevinstkartlegging" for detaljer
Se også "Veiledning for bruk av statistikk og tall" for å lære hvordan beregne gevinster og måle nullpunktet
Slå sammen de prioriterte idéene i en helhetlig fremtidig tjeneste
Se "Verktøy for gevinstkartlegging" for detaljer
Analyser endringene fra dagens til fremtidens tjenestereise. Definer gevinstene de ulike endringene vil medføre.
ENDRINGS- OG GEVINSTOVERSIKT
GEVINSTVURDERING
Beregn gevinster og kostnader ved hjelp av statistikk og tall. Definer resultatindikatorer for de ulike gevinstene og mål nullpunktet for dem. Vurder gevinster mot kostnader. Bruk gevinstvurderingen til å prioritere løsningene og beslutte om de skal implementeres.
Ta utgangspunkt i endringene fra dagens til fremtidens tjenestereise og kartlegg gevinster per endring
Gå gjennom gevinstene fra endrings- og gevinstoversikten og utarbeid gevinstvurdering
Inkluderer endrings- og gevinstoversikt og gevinstvurdering
Inkluderer gevinstrealiseringsplan
Inkluderer mal for gevinstoppfølging
Under gevinstplanlegging definerer dere hva som skal til for at gevinstene blir realisert og lager en plan for gevinstrealiseringsarbeid.
Gevinstrealiseringsplan kobler gevinster til konkrete tiltak, resultatindikatorer og gevinstansvarlige. Gevinstrealiseringsplan vil bidra til systematisk gevinstrealiseringsarbeid og ansvarliggjøre ansatte i linjen for gevinstrealisering. Gevinstrealiseringsplan tar utgangspunkt i endrings- og gevinstoversikt og gevinstvurdering. Endrings- og gevinstoversikten definerer forutsetninger for at gevinstene blir realisert, og må ivaretas i gevinstrealiseringsplanen. Gevinstvurderingen definerer når gevinster forventes realisert og hvordan de blir synliggjort.
ENDRINGS- OG GEVINSTOVERSIKT
GEVINSTVURDERING
GEVINSTREALISERINGSPLAN
Definer konkrete tiltak som kreves for å realisere gevinster med ansvarlige og frister. Husk å få med aktiviteter knyttet til forankring og opplæring. Utarbeid resultatindikatorer for hver gevinst. Utpek gevinstansvarlige.
Se "Veiledning for bruk av statistikk og tall" for å finne gode resultatindikatorer
Forutsetninger for at gevinstene blir realisert fra endrings- og gevinstoversikten danner grunnlag for tiltak i gevinst-realiseringsplanen
Gevinst-vurderingen brukes for å definere resultat-indikatorer og tidspunkt for at gevinstene blir realisert
Gevinstoppfølging innebærer måling og rapportering av resultatindikatorer.
Resultatindikatorer måles løpende for å kontrollere om gevinstene blir realisert etter planen. Resultater fra målingene gjennomgås i driftsmøter og rapporteres til ledelsen. Ved avvik fra planen, defineres og iverksettes korrigerende tiltak. Oppfølgingen foregår som definert i gevinstrealiseringsplanen. Det er viktig at planen fastsetter tydelige roller og ansvar for hvem som er ansvarlig for måling, hvor ofte det skal skje, og hvordan det skal følges opp.
GEVINSTVURDERING
GEVINSTREALISERINGSPLAN
MAL FOR GEVINSTOPPFØLGING
Måle resultatindikatorer og vurder status for gevinstrealisering med jevnlige mellomrom. Feire oppnådde resultater, både store og små! Ved avvik fra planen, skal det defineres korrigerende tiltak med tydelige ansvarlige og frister.
Se "Verktøy for gevinstoppfølging" for detaljer
Gevinst-vurderingen definerer målene for gevinst-realisering som skal følges opp over tid
Gevinst-realiserings-planen definerer hva som skal måles, og hvordan målingen og rapporteringen skal foregå
- Unngåtte kostnader
- Spart tid
- Økt kvalitet
- Hva kreves for å implementere idéen
Ligger i dette verktøyet
TIL VERKTØYET >>>

## Gevinstrealiseringsplan_intro..
Introduksjon til gevinstrealiseringsplan
Hva er gevinstrealiseringsplan? Gevinstrealiseringsplan er en plan for hvordan gevinstene dere har definert skal realiseres. Planen kobler gevinstene til konkrete tiltak, resultatindikatorer og gevinstansvarlige. Gevinstrealiseringsplan tar utgangspunkt i endrings- og gevinstoversikt og gevinstvurdering fra "Verktøy for gevinstkartlegging". | Hvorfor utarbeide gevinstrealiseringsplan? Gevinstrealiseringsplanen definerer hva som skal til for at gevinstene blir realisert, og hvordan resultatene skal måles over tid. Gevinstrealiseringsplanen er sentral i ansvarliggjøring av linjen for gevinstrealisering. | Hvordan utarbeide gevinstrealiseringsplan? Utarbeid gevinstrealiseringsplan i tett dialog med ansatte, mellomledere og ledere som skal realisere gevinster i drift. Bruk malen. Veiledning for utfylling av mal: STEG 1: Gå til arket "Gevinstrealiseringsplan_mal". Skriv inn gevinst i kolonne A. STEG 2: Definer tiltak som kreves for å realisere gevinsten i kolonne B. Husk å få med tiltak knyttet til forankring og opplæring, og bruk interessentanalysen aktivt i arbeidet. Det vil typisk være flere tiltak per gevinst. Før hvert tiltak på en separat rad. STEG 3: Definer frist og ansvarlig per tiltak i kolonnene C og D. STEG 4: Hent inn resultatindikator per gevinst fra gevinstvurderingen. Skriv dem inn i kolonne E. Definer også hvordan resultatindikatoren skal måles og rapporteres på i kolonne F. Tenk gjennom følgende spørsmål: Hvilke data skal samles inn og fra hvilke kilder? I hvilket format og under hvilke driftsmøter skal rapporteringen foregå? STEG 5: Definer når gevinsten mest sannsynlig blir realisert i kolonne G. Her kan du eksempelvis skrive hvilket kvartal og år gevinsten vil bli synlig. STEG 6: Identifiser hvordan gevinsten kan «omsettes» i kolonne H. Dersom ansatte frigjør tid, hva skal de bruke den frigjorte tiden på? Dersom kommunen unngår kostnader, skal besparelsen tas ut av budsjettet og/eller brukes til andre formål? STEG 7: Utpek gevinstansvarlig i linjen for hver gevinst. Ansvaret for hver gevinst må være tydelig for alle og godt forankret. Hold gevinstrealiseringsplanen oppdatert. Før inn nye gevinster og oppdater tiltak på bakgrunn av erfaringene fra overgangen til drift og videre i ny praksis.
Når utarbeides dette? Fase 4: Utarbeide gevinstrealiseringsplan. Fase 5: Holde gevinstrealiseringsplanen oppdatert og bruke den aktivt i gevinstrealiseringsarbeid. | Hvem er med? - Prosjektleder - Evt. representanter fra prosjektteam - Ledere og mellomledere - Controller - Kvalitetsansvarlig

## Gevinstrealiseringsplan_mal
Gevinstrealiseringsplan for [løsning]
Gevinst | Tiltak for å realisere gevinsten | Frist for tiltak | Ansvarlig for tiltak | Resultatindikator | Hvordan måle og rapportere | Når gevinsten blir realisert | Hvordan gevinsten "omsettes" | Gevinstansvarlig
[Oppgi gevinst] | [Oppgi tiltak] | [DD.MM.ÅÅ] | [Oppgi ansvarlig] | [Oppgi resultatindikator fra gevinstvurderingen] | [Beskriv kort hvordan resultatindikatoren skal måles og rapporteres på] | [Oppgi år eller kvartal når gevinsten blir synlig] | [Definer hvordan gevinsten skal omsettes. Tenk f.eks. hva den frigjorte tiden skal brukes på] | [Oppgi gevinstansvarlig]
EKSEMPLER:
Reduserte institusjonskostnader gjennom driftseffektivisering | Lære opp ansatte i bruk av den nye løsningen | 2015-03-01 | Ola Nordli | Gjennomsnittlige driftskostnader per institusjonsplass | Hente ut tall fra regnskapet månedlig og omregne til kostnader per institusjonsplass, rapportere i driftsmøter | 2018 | Midlene blir spart for å unngå underskudd i budsjettet | Enhetsleder helse og omsorg
| Oppfølging av ansatte mtp. bruk av den nye løsningen på driftsmøter | 2015-03-01 | Nina Olsen
Spart tid på nattilsyn | Lære opp ansatte i bruk av den nye løsningen | 2015-03-01 | Olav Ness | Antall timer forbrukt på nattilsyn per måned | Hente ut tall fra pasientjournalsystemet månedlig, rapportere i driftsmøter | 2018 | Frigjort tid brukes til å øke kapasitet og tilby tjenester til flere brukere | Avdelingsledere i hjemmetjenesten
| Oppfølging av ansatte mtp. bruk av den nye løsningen på driftsmøter | Annenhver uke | Kari Myhre
Økt trivsel for ansatte i hjemmetjenesten | Informere brukerne om den nye løsningen | 2015-03-01 | Ola Nordli | 1) Tilfredshetsscore i halvårlig medarbeiderundersøkelse | 1) Hente ut tall fra eksisterende medarbeiderundersøkelse, rapportere en gang per år i driftsmøter | 2016 | Omsettes til bedre omdømme | Avdelingsledere i hjemmetjenesten
| Utarbeide gode brukerveiledninger for den nye tjenesten | 2015-03-01 | Nina Olsen | 2) Sykefravær | 2) Hente ut tall fra lønn- og personalsystemet, rapportere en gang per måned i driftsmøter
| Lære opp ansatte i bruk av den nye løsningen | 2015-03-01 | Olav Ness
| Oppfølging av ansatte mtp. bruk av den nye løsningen på driftsmøter | Annenhver uke | Kari Myhre