## ROS - hvorfor og hvordan
Risikoanalyse for Digitalt tilsyn
Bakgrunn for analysen | Helsepersonell skal kunne benytte digitalt tilsyn, for å få bedre oversikt over brukere og deres helseutvikling - i sykehjem, boliger og i hjemmetjenesten. Virksomheten må ha kontroll på risikoer og konsekvenser for å kunne iverksette tiltak som sikrer sikker, korrekt og effektiv bruk.
Deltakere i analysen
Dato for gjennomføring
Dato for revisjon

## Aktører
Personas til bruk i ROS | Aktørgruppe
Per Pleier | Kunde (kommunen)
Anna Administrator | Kunde (kommunen)
Petra Pasient | Bruker
Mikael Mobildataaktør | Leverandør
Sindre Sensorleverandør | Leverandør
Lars Leverandør | Leverandør
Harry Hacker | Uvedkommende

## Risikovurdering
RisikoID | Aktør-gruppe | Aktør | Uønsket hendelse/risikoscenario (Som <aktør> er det en risiko for at [jeg]…) | Årsak/sårbarhet - beskrivelse av hvorfor den uønskede hendelsen kan inntreffe, eventuelt hvordan det kan skje (brukes som grunnlag for å beskrive sannsynlighet) | Hva er konsekvensen hvis risikohendelsen inntreffer? (en kort tekstlig beskrivelse av hva som kan skje hvis tiltak ikke blir iverksatt - brukes som grunnlag for å vurdere konsekvens) | Eksisterende tiltak | Initiell sannsynlighet (vurdert etter eksisterende tiltak) | Initiell konsekvens (vurdert etter eksisterende tiltak) | Initiell risikoscore (vurdert etter eksisterende tiltak) | Nye tiltak som kan redusere risiko | Sannsynlighet etter nye tiltak | Konsekvens etter nye tiltak | Risikoscore etter nye tiltak | Ansvarlig for å etablere/gjennomføre nye risikoreduserende tiltak | Frist for å etablere/gjennomføre nye risikoreduserende tiltak
Brukerfeil
1 | Kunde | Per Pleier | Skriver inn feil passord flere ganger og blir låst ute av kontoen. | Dette kan føre til varsler og hendelser som går tapt, arbeid som ikke kan fullføres og ytterligere blokkering av kritiske funksjoner. | Petra Pasient får ikke den omsorgen hun trenger. | [7 empty] | 0
2 | Kunde | Per Pleier | Bruker enheten som et diagnoseverktøy, eller bruker dataene som er hentet fra enheten til diagnostiske formål. | Dette kan føre til feilbehandling av brukeren. | Enheten brukes ikke etter hensikten | [7 empty] | 0
3 | Kunde | Anna Administrator | Legger inn feil ansattdata eller tilganger når hun oppretter en ny Per Pleier. | Dette kan potensielt føre til at Per Pleier får tilgang til feil avdelinger eller at han ikke får tilgang til brukerdata. | Per Pleier får varsler fra feil avdeling eller får ikke varsler i det hele tatt. Han kan også se brukerdata som han ikke skal ha tilgang til. | [7 empty] | 0
4 | Kunde | Per Pleier | Oppdaterer ikke sensorens brukerkobling hvis brukerens seng/stol endres. | Varsler og/eller data mottatt i appen er for feil bruker, noe som betyr at brukerdataene er feilrepresentert. | Per Pleier iverksetter tiltak for feil bruker. | [7 empty] | 0
5 | Kunde | Anna Administrator | Gir feil tilgang når hun legger til Per Pleier i en avdeling. | Dette kan potensielt føre til at Per Pleierer får tilgang til feil avdelinger. | Per Pleier får varsler for feil avdeling og kan se brukerdata de ikke burde. | [7 empty] | 0
6 | Kunde | Per Pleier | Får ikke tilstrekkelig opplæring i hvordan appen skal brukes. | Dette resulterer i feil bruk av appen. | Enheten brukes ikke etter hensikten. | [7 empty] | 0
7 | Kunde | Anna Administrator | Konfigurerer varselperioden feilaktig. | Anna Administrator blander brukere slik at overvåkingsperioden for en bruker er noen andres. | Petra Pasient er i sengen uten å bli overvåket. | [7 empty] | 0
8 | Kunde | Per Pleier | Logger ikke ut av applikasjonen på slutten av skiftet. | Per Pleier mottar varsling beregnet på andre ansatte. | Per Pleier iverksetter tiltak for feil bruker. |  |  |  |  | digitale tilsyn tilbyr Entra ID integrasjon, som vil gjøre det enklere å sørge for at Per Pleier logger inn og ut av systemet hver gang han kommer på jobb. | 1 | 1 | 1
9 | Kunde | Per Pleier | Fullfører feilaktig et varsel uten å ha sjekket brukeren først. | Per Pleier trykker feil i appen og lukker et varsel før han burde. | Andre ansatte eller administratorer kan tro at varselet er løst uten at det er tilfelle. | [7 empty] | 0
10 | Kunde | Per Pleier | Det er ingen ansatte som er logget på for å motta varsler for en pasient. | En ansatt logget ut før den avlastende ansatte logget på. | Petra Pasient får ikke den omsorgen de trenger. | [7 empty] | 0
11 | Kunde | Anna Administrator | Gir feil tilgang når hun oppretter en ny ansatt. | Dette kan føre til at Per Pleier får tilganger til å gjøre endringer som han ikke skal ha. | Brukerdata i feil hender. | [7 empty] | 0
| Kune | Per Pleier | Varsel mottas, men følges ikke opp innen avtalt tid | Har for mange andre arbeidsoppgaver, eller dårlige rutiner for å sikre at bruker får oppfølging | Petra Pasient får ikke forsvarlig helsetjenester, og reduserer tillit til teknologien
|  | Data | [10 empty] | 0
12 | Leverandør | Lars Leverandør | Dataene kan gå tapt under overføring fra skyen til appen. | Per Pleier mottar ikke riktig status for brukeren. | Mindre presis vurdering av Petra Pasient sin status. | [7 empty] | 0
13 | Uvedkommende | Harry Hacker | Kan slette eller endre dataene til en bruker. | Kompromittert eller ingen data tilgjengelig om brukerens status. | Mindre presis vurdering av Petra Pasient sin status. | [7 empty] | 0
14 | Uvedkommende | Harry Hacker | Kan lekke dataene til en bruker. | Konfidensialiteten til brukeren brytes. | GDPR-brudd. | [7 empty] | 0
15 | Leverandør | Lars Leverandør | Sensordata overføres ikke | Applikasjonen vil ikke sende ut nødvendige varsler og informasjon slik at den fungerer som forventet. | Petra Pasient får ikke den omsorgen hun trenger. | [7 empty] | 0
| Leverandør | Lars Leverandør | Hendelsen registreres i tilsynsløsning, men rapporten kommer ikke inn i journal | Manglende sporbarhet og dokumentasjon av helsehjelp | Klare rutiner og opplæring, utføre kontroller, sikre at man får varsel om integrasjon ikke fungerer
|  | Installasjon | [10 empty] | 0
16 | Kunde | Per Pleier | Plasserer sensoren feil under sengen/stolen til pasienten. | Feil plassering kan føre til feil data for brukeren. | Mindre presis vurdering av Petra Pasient sin status. | [7 empty] | 0
17 | Kunde | Per Pleier | Intallerer sensoren feil. | Feil visning av informasjon og varsler. | Mindre presis vurdering av Petra Pasient sin status. | [7 empty] | 0
|  | Eksterne faktorer | [10 empty] | 0
18 |  | Eksterne faktorer | En annen enhet, for eksempel mikrobølgeovn, kan blokkere Wi-Fi- eller mobilsignaler når den er i nærheten av sensoren. | Dette kan føre til tap av data på vei fra sensoren til skyen. | Mindre presis vurdering av Petra Pasient sin status. | [7 empty] | 0
19 |  | Eksterne faktorer | Informasjonsetiketten på enheten fjernes eller ødelegges. | Enheten kan ikke kobles til en ny bruker. | Ingen bruk av enheten. | [7 empty] | 0
20 |  | Eksterne faktorer | Sensoren mangler strøm. | Per Pleier mottar ikke riktig status for brukeren. | Petra Pasient får ikke den omsorgen hun trenger. | [7 empty] | 0
21 |  | Eksterne faktorer | Den mobile enheten mangler strøm. | Per Pleier mottar ikke riktig status for brukeren. | Petra Pasient får ikke den omsorgen hun trenger. | [7 empty] | 0
22 |  | Eksterne faktorer | Ingen tilgang til Wi-Fi-signal på enheten. | Per Pleier mottar ikke riktig status for brukeren. | Petra Pasient får ikke den omsorgen hun trenger. | [7 empty] | 0
23 |  | Eksterne faktorer | Ingen tilgang til mobildata på enheten. | Per Pleier mottar ikke riktig status for brukeren. | Petra Pasient får ikke den omsorgen hun trenger. | [7 empty] | 0
|  | Elektrisk sikkerhet | [10 empty] | 0
24 |  | Elektrisk sikkerhet | Per Pleier eller Petra Pasient berører strømkabelen som ved en skade ikke er isolert. | Per Pleier eller Petra Pasient utsettes for støt. | Elektrisk støt. | [7 empty] | 0
|  | Hendelsesfeil | [10 empty] | 0
25 |  | Hendelsesfeil | Manglende hendelser for en bruker. | Oppsettet for Petra Pasient er ikke riktig utført. | Målinger av Petra Pasient kan ikke starte. | [7 empty] | 0
26 |  | Hendelsesfeil | Manglende hendelser for alle brukere. | Vår leverandør av sensorhendelser kan lide strømbrudd og/eller tap av tjeneste. | Per Pleier kan ikke spore Petra Pasient | [7 empty] | 0
|  | Varslingsfeil | [10 empty] | 0
27 |  | Varslingsfeil | digitale tilsyn kan ikke levere varsel til Per Pleiers telefon. | Per Pleier kan være på stedet uten signal, eller enheten kan være slått av. | Petra Pasient får ikke den omsorgen hun trenger. | [7 empty] | 0
|  | Meldingsfeil | [10 empty] | 0
28 |  | Meldingsfeil | E-post når ikke Per Pleier. | digitale tilsyn eller kundens e-postserver kan være nede. | Viktig informasjon fra digitale tilsyn kunne ikke nå kunden. | [7 empty] | 0
29 |  | Meldingsfeil | SMS når ikke Per Pleier. | Sluttbrukeren kan være i et område uten service, eller SMS-leverandøren kan oppleve feil. | 2FA-pålogging fungerer ikke, og Per Pleier kan kanskje ikke logge på. | [7 empty] | 0
|  | Produkt krav | [10 empty] | 0
30 |  | Funksjonalitet | Tekniske spesifikasjoner skiller seg fra de som er spesifisert i medfølgende dokumenter. | Sensorer fungerer ikke helt, en eller flere av de kritiske funksjonene fungerer ikke. | Brukermålinger er feilaktig da produktet ikke vil oppdage tilstedeværelse/fravær, bevegelse, søvn etc. | [7 empty] | 0
31 |  | Funksjonalitet | Tekniske spesifikasjoner er ikke oppfylt i den forstand at sensorene er defekte og ikke er i stand til å oppdage bevegelse og utføre dataoverføring. | Sensoren fungerer ikke i det hele tatt. | Brukermålinger er ikke mulig på grunn av ikke-fungerende enhet. | [7 empty] | 0
32 |  | Funksjonalitet | Komponenter er skadet. | Enheten kan ikke settes i drift. | Misfornøyde kunder. | [7 empty] | 0
33 |  | Helsefare | Databoks og sensorledning er ikke plassert i henhold til installasjonstrinnene og utgjør en snublefare. | Petra Pasient snubler i ledningen. | Petra Pasient kan få skli- og fallskader. | [7 empty] | 0
34 |  | Samsvar/Etterlevelse | Enheten er ikke i samsvar med regulatoriske standarder. | Manglende oppfyllelse av krav. | Usikker enhet i bruk. | [7 empty] | 0
35 |  | Samsvar/Etterlevelse | Garantien er utløpt. | Enheten fungerer ikke som forventet. | Enheten kan ikke fungere som tiltenkt. | [7 empty] | 0
36 |  | Prestasjon | Egenskapene og ytelsen til en enhet skal ikke påvirkes negativt i en slik grad at helsen eller sikkerheten til brukeren eller Per Pleier og, der det er aktuelt, til andre personer blir kompromittert i løpet av enhetens levetid. Som angis av leverandør, når enheten utsettes for påkjenningene som kan oppstå under normale bruksforhold og har blitt riktig vedlikeholdt i samsvar med produsentens instruksjoner. | Enheten fungerer ikke som forventet. | Enhetens ytelse påvirkes og fører til skade. | [7 empty] | 0
37 |  | Funksjonalitet | Enheten brukes ikke under anbefalte miljøforhold og driftstemperaturer. | Tap av elektrisk og mekanisk integritet. | Enheten fungerer ikke som forventet, og enhetens ytelse påvirkes og fører til skade. | [7 empty] | 0
38 |  | Funksjonalitet | Enheten lagres og transporteres utenfor anbefalte lagrings- og transporttemperaturer. | Tap av elektrisk og mekanisk integritet. | Enheten fungerer ikke som forventet, og enhetens ytelse påvirkes og fører til skade. | [7 empty] | 0
39 |  | Funksjonalitet | Emballasjen er ikke tilstrekkelig for transport. | Produktet er skadet. | Enheten fungerer ikke som forventet, og enhetens ytelse påvirkes og fører til skade. | [7 empty] | 0
40 |  | Funksjonalitet | Fysiske egenskaper ved enheten avviker: vekt, størrelse. | Kan ikke installere enheten som tiltenkt. | Ubehag under bruk som fører til ulemper. | [7 empty] | 0
41 |  | Samsvar/Etterlevelse | Produktet inneholder ikke-RoHS-materialer. | Manglende overholdelse av forskrifter. | Begrensede materialer over tillatte grenser, noe som fører til sikkerhetsutfordringer. | [7 empty] | 0
42 |  | Funksjonalitet | Produktet brukes med feil spenning (strøm). | Tap av elektrisk og mekanisk integritet. | Enheten fungerer ikke som forventet, og enhetens ytelse påvirkes og fører til skade. | [7 empty] | 0
43 |  | Funksjonalitet | Kabelen er for kort eller for lang. | Kan ikke installere enheten som tiltenkt. | Ubehag under bruk som fører til ulemper. | [7 empty] | 0
|  | Kjernefunksjonalitet | [10 empty] | 0
44 |  | Mobilt Operativsystem | Programvaren brukes på et operativsystem som ikke støttes. | Programvaren kan hackes med et operativsystem som ikke støttes. | Informasjon kan gå tapt. | [7 empty] | 0
|  | Sikkerhet | [10 empty] | 0
45 |  | Sikkerhet | Data endres av uautoriserte ansatte. | Dataintegriteten er i fare. | Unøyaktig informasjon logges som fører til feil bruk av enheten. | [7 empty] | 0
46 |  | Sikkerhet | Systemet fungerer ikke og vil ikke logge endringer i data. | Feil kan føre til tap av data. | Viktig informasjon kan mangle. | [7 empty] | 0
47 |  | Sikkerhet | Sikkerhetsfunksjonene til programvaren er ikke ordentlig testet, eller feil i koden fører til uønskede scenarier. | Usikker kode kan bli lansert. | Det kan være sårbarheter i kode, som kan brukes til å hacke programvaren eller for å få den til å fungere feil. | [7 empty] | 0
48 |  | Sikkerhet | Ingen kunnskap om bransjens beste praksis angående cybersikkerhet. | Systemet kan være utdatert og sårbart. | Systemet kan bli hacket, informasjon kan gå tapt. | [7 empty] | 0
49 |  | Sikkerhet | GDPR følges ikke. | Programvaren er ikke kompatibel, tap av informasjon. | Informasjon om brukere kan være ikke-kompatibel. digitale tilsyn er bøtelagt for brudd på GDPR. | [7 empty] | 0
50 |  | Sikkerhet | Programvare er ikke GDPR-kompatibel. | Programvaren er ikke kompatibel, tap av informasjon. | Informasjon om brukere kan være ikke-kompatibel. digitale tilsyn er bøtelagt for brudd på GDPR. | [7 empty] | 0
51 |  | Sikkerhet | Per Pleier får mer tilgang enn en med hans rolle skal ha. | Per Pleier får tilgang til funksjoner som han ikke skal ha. | Per Pleier kan endre innstillinger uten å vite hva han gjør. | [7 empty] | 0

## Risikotabell
Denne tabellen blir automatisk fylt ut når sannsynlighet og konsekvens er fylt ut i risikotabellen
USANNSYNLIG (<25%)
LITE SANNSYNLIG (25-50%)
SANNSYNLIG (50-75%)
SVÆRT SANNSYNLIG (>75%)
| UBETYDELIG | MODERAT | ALVORLIG | KRITISK
Grønn - risikoen er akseptabel og ytterligere tiltak er ikke nødvendig
Gul - det må vurderes om ytterligere tiltak er nødvendig og mulig
Rød - risikoen er uakseptabel og krever ytterligere tiltak

## Hendelser digitale tilsyn
Hendelseshåndtering i digitale tilsyn