Sjekkliste – før iverksetting av digitalt tilsyn

## Planlegging av teknologi (praktiske oppgaver)

- Avklart hvilken løsning som skal brukes (type sensor, kamera, kombinasjon)

Kartlagt rommet- ved kameratilsyn:

- plassering av seng/dører

- blindsoner

- lysforhold

Avklart behov for:

- strømuttak

- nettverk/Wi‑Fi  (spesielt for institusjon)

- Bestilt / klargjort utstyr

- Avklart eierskap og ansvar for utstyret (Hvilken rolle spiller IKT? Er det eget nettverk for DT som følges opp av IT? Hvilken rolle har enheten? Vaktmester? (For institusjon)

## Teknisk installasjon og testing

- Teknologi installert fysisk i rommet

- Varsler konfigurert (f.eks. fall, opp av seng, passering)
 Testet:

- at varsler går frem

- at mottak fungerer

- at responstid er akseptabel

- Test gjennomført sammen med tjenesten (ikke bare leverandør) og dokumentert

## Rutiner og organisering

Avklart hvem som:

- mottar varsler

- vurderer varsler

- responderer fysisk

Klare rutiner for:

- håndtering av varsler

- feil og teknisk svikt

- Hvem kan proagrammere på Kveld/ natt dersom det er behov

- manuelle back‑up‑tiltak

- Digitalt tilsyn lagt inn i arbeidsflyt og turnus

- Avklart når fysisk tilsyn skal utføres uansett

## Opplæring

Gjennomført opplæring for ansatte på:

- hvordan teknologien fungerer

- hvordan varsler vurderes

- hva de ikke skal bruke teknologien til

- Sikret at også:

- Nattvakter og vikarer har fått nødvendig informasjon

- Dokumentert opplæring

## Etikk og informasjon

- Snakket med beboer (og ev. pårørende) om:

- hva som registreres

- hva som ikke registreres

- Informasjon er lett tilgjengelig ved institusjonen (Plakat fra leverandør/Informasjonsfolder)

Sikret tilgangsstyring (hvem kan se hva)
 	Sikret logging og personvern- rollestyrt tilganger 
	Etiske vurderinger dokumentert

## Klar for oppstart – siste kontroll

- Faglig vurdering og saksbehandling gjennomført / juridisk grunnlag

- DPIA / ROS gjennomført og prosedyrer utarbeidet

- Teknologi testet i praksis

- Rutiner kjent hos ansatte

- Ansvar tydelig avklart

✅ Digitalt tilsyn kan iverksettes

## Etter oppstart (må være avtalt på forhånd)

- Tidspunkt for evaluering satt

- Kriterier for videreføring / avslutning definert

- Rutine for avvik og forbedring etablert

Evaluering og revurdering

Er tidspunkt for evaluering fastsatt?
 Er kriterier for:

- videreføring

- justering

- avslutning definert?

- Fanges erfaringer og avvik opp systematisk?

Finnes skriftlige rutiner for:

- håndtering av varsler

- svikt i teknologien

- daglig kontroll av funksjon?

- Er digitalt tilsyn integrert i ordinære turnuser og arbeidsflyt?