Tverrfaglig gruppe digitalt tilsyn

Mandat, roller, ansvar og arbeidsform

| Dokumenteier |  | Gjelder fra | __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Godkjent av | __________ | Revisjonsdato | __________ |
| Versjon | 1.0 | Omfang | Helse- og omsorgstjenestene, IKT, Eiendomsdrift, Andre: |

Hovedprinsipp: Digitalt tilsyn skal innføres som tjenesteutvikling, ikke som et isolert teknologiprosjekt.

Formål

Formålet med den tverrfaglige gruppen er å sikre en helhetlig, trygg og koordinert innføring, forvaltning og videreutvikling av digitalt tilsyn i kommunen. Gruppen skal sikre at organisering, arbeidsprosesser, kompetanse, teknologi, økonomi, personvern, informasjonssikkerhet og gevinstrealisering sees i sammenheng.

Gruppen skal også bidra til at digitalt tilsyn er politisk, administrativt og faglig forankret, og at tillitsvalgte og verneombud involveres i relevante deler av arbeidet.

Omfang

Prosedyren gjelder digitalt tilsyn i:

sykehjem

hjemmetjeneste

bo- og habiliteringstjenester

rus- og psykisk helse

andre kommunale helse- og omsorgstjenester der digitalt tilsyn er aktuelt.

Gruppen følger tiltaket fra planlegging og innføring til overgang til ordinær drift og videre forvaltning.

Mandat

Den tverrfaglige gruppen skal:

sikre felles retning og koordinering av innføringen

avklare roller, ansvar og beslutningsmyndighet

sikre at nødvendige økonomiske og tverrfaglige ressurser er tilgjengelige

utvikle felles prinsipper og prosedyrer for bruk av digitalt tilsyn

definere nye tjenesteforløp og arbeidsprosesser

avklare hvilke eksisterende oppgaver eller arbeidsprosesser som skal reduseres, erstattes eller avsluttes

følge fremdrift, risiko, avvik og gevinster systematisk

sikre nødvendig opplæring

ha fokus på endringsledelse og bidra til at ledere på ulike nivå er kjent med sine oppgaver

sikre involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud, brukere og pårørende i innføringsfasen

forberede overgang fra innføring/prosjekt til ordinær drift- løfte opp til ledere for beslutning

Prinsipielle, økonomiske eller organisatoriske saker som ligger utenfor gruppens mandat, løftes til relevant leder- eller styringsnivå.

4. Sammensetning og hovedansvar

| Rolle / funksjon | Hovedansvar |
| --- | --- |
| Leder e-helse | Leder gruppen og koordinerer innføring, teknologi, tjenesteutvikling, leverandørdialog og gevinstarbeid. |
| Fagleder sykehjem | Sikrer faglig forankring og implementering i institusjonstjenesten. |
| Fagleder hjemmetjeneste | Sikrer faglig forankring og implementering i hjemmebaserte tjenester. |
| Fagleder bo- og habilitering | Ivaretar behov knyttet til personer med funksjonsnedsettelser og tilpassede tjenester. |
| Fagleder rus og psykisk helse | Ivaretar faglige og etiske problemstillinger for aktuell brukergruppe. |
| IKT | Ansvar for teknisk arkitektur, nettverk, integrasjoner, drift, sikkerhet og teknisk forvaltning. |
| Eiendomsdrift | Ivaretar byggmessige forhold, installasjon, strøm, nettverk, fysisk plassering og teknisk infrastruktur. |
| Personvern / informasjonssikkerhet | Bistår med ROS, DPIA, tilgangsstyring, databehandlerforhold og personvern. |
| Tillitsvalgte | Ivaretar ansattperspektivet og involveres ved endring av arbeidsprosesser og organisering. |
| Verneombud | Ivaretar arbeidsmiljø, HMS og konsekvenser av nye arbeidsformer. |
| Andre ved behov | Eksempelvis økonomi, innkjøp, responssenter, kvalitetsrådgiver, brukerrepresentant eller leverandør. |

Roller og ansvar

Leder e-helse / gruppeleder

innkalle til og lede møter

koordinere fremdrift og aktiviteter

sikre sammenheng mellom tjeneste, teknologi og organisasjon

følge opp beslutninger og tiltak

koordinere leverandørdialog

sikre at ROS, DPIA og øvrige styringsdokumenter gjennomføres

følge opp gevinstplan og rapportering

koordinere overgang til ordinær drift.

Fagledere

definere behov og faglige krav i egen tjeneste

identifisere aktuelle brukergrupper og bruksområder

sikre individuelle og faglige vurderinger før digitalt tilsyn tas i bruk

utvikle og implementere nye arbeidsprosesser

sikre opplæring og kompetanse

følge opp avvik og pasientsikkerhet

innhente erfaringer fra ansatte, brukere og pårørende

bidra til gevinstrealisering

Viktig: Faglederne har et særlig ansvar for at digitalt tilsyn faktisk erstatter eller endrer eksisterende arbeidsprosesser der dette er besluttet, sammen med avdeling og enhetsleder. Parallell bruk av fysisk og digitalt tilsyn kan redusere gevinstrealiseringen.

IKT

Har ansvar for teknisk arkitektur, nettverk og dekning, integrasjoner, bruker- og tilgangsstyring, teknisk sikkerhet, supportmodell, oppdateringer og teknisk dokumentasjon.

Eiendomsdrift

Vurderer og følger opp byggmessige og fysiske forutsetninger, herunder strøm, nettverk, plassering av utstyr, montasje, tilgang til rom og eventuelle bygningsmessige tilpasninger.

Gruppens hovedoppgaver

A. Forankring og styring

Gruppen skal sikre nødvendig forankring og tydelig ansvarslinje.

politisk forankring der tiltaket krever politiske beslutninger, investeringer eller prinsipielle avklaringer

administrativ forankring hos kommunalsjef, enhetsledere og relevante ledelsesnivå

faglig forankring hos ledere og ansatte i berørte tjenester

medarbeiderforankring gjennom involvering av tillitsvalgte og verneombud

avklaring av hvem som eier tjenesten, teknologien og den samlede løsningen.

B. Økonomi og ressurser

Før innføring skal gruppen sikre at det er planlagt og avsatt ressurser til:

investering i teknologi og utstyr

lisenser og løpende driftskostnader

installasjon og teknisk infrastruktur

opplæring

prosjekt- og innføringsressurser

tverrfaglig deltakelse

forvaltning og support etter overgang til drift

avklart budsjettansvar etter prosjektperioden.

C. Tjenesteforløp og arbeidsprosesser

Før digitalt tilsyn settes i drift skal nytt tjenesteforløp være definert og besluttet.

| Steg | Tjenesteforløp |
| --- | --- |
| 1 | Behov identifiseres |
| 2 | Individuell vurdering |
| 3 | Beslutning / tildeling |
| 4 | Informasjon og medvirkning |
| 5 | Installasjon og oppstart |
| 6 | Digitalt tilsyn og respons |
| 7 | Evaluering / endring / avslutning |

For hvert bruksområde skal gruppen avklare:

Hva gjør vi i dag?

Hva skal teknologien gjøre?

Hva skal ansatte gjøre annerledes?

Hva skal vi slutte å gjøre?

Hva skjer dersom teknologien ikke fungerer?

Dette skal være et obligatorisk beslutningspunkt før ordinær drift.

D. Risiko og pasientsikkerhet

Gruppen skal følge opp og oppdatere risikovurderinger ved vesentlige endringer.

ROS-analyse

DPIA/personvernkonsekvensvurdering der dette er nødvendig

pasientsikkerhet

informasjonssikkerhet

teknisk risiko

organisatorisk risiko

risiko ved endrede arbeidsprosesser

beredskapsrutiner dersom løsningen svikter.

E. Opplæring og endringsledelse

Det skal etableres en plan for opplæring før oppstart.

opplæring i teknologien

faglig bruk og vurdering

nye arbeidsprosesser og ansvar

personvern og informasjonssikkerhet

avvik og beredskap

etablering av superbrukere i tjenestene.

Gevinstrealisering

Før innføring skal det etableres nullpunkt og defineres konkrete gevinster - se egen prosedyre for gevinst

redusert antall fysiske tilsyn

redusert kjøring

færre unødvendige forstyrrelser om natten

frigjort personelltid

relevante kvalitets- og pasientsikkerhetsmål

brukeropplevd trygghet

ansattes erfaringer

mulighet for at brukere kan bo hjemme lenger.

7. Møtestruktur

I innføringsperioden møtes gruppen minimum månedlig, og hyppigere ved behov under installasjon og oppstart. Ved stabil ordinær drift anbefales møte minimum hvert kvartal.

| Tema | Innhold |
| --- | --- |
| 1. Oppfølging | Status på tiltak fra forrige møte |
| 2. Fremdrift | Status for innføring og drift |
| 3. Tjenesten | Erfaringer fra de enkelte tjenesteområdene |
| 4. Teknologi | Drift, feil, integrasjoner og leverandør |
| 5. Pasientsikkerhet | Hendelser og avvik |
| 6. Risiko | Nye eller endrede risikoer |
| 7. Personvern og sikkerhet | Aktuelle problemstillinger |
| 8. Kompetanse | Opplæring og behov |
| 9. Gevinster | Status på målinger og tjenesteendring |
| 10. Økonomi | Kostnader og budsjett |
| 11. Endringer | Nye behov eller endringer i løsningen |
| 12. Tiltak | Beslutning, ansvarlig og frist |

Referat skal dokumentere beslutninger, tiltak, ansvarlig og frist - ikke bare diskusjonen i møtet.

8. Overgang til ordinær drift

Overgang til ordinær drift skal være en formell beslutning og ikke skje automatisk fordi prosjekt- eller innføringsperioden avsluttes. Før overgang skal aktuell leder bekrefte at:

roller og ansvar i drift er definert

driftsbudsjett er avklart

support- og forvaltningsmodell er etablert

prosedyrer og beredskapsrutiner er godkjent

ROS og DPIA er oppdatert

ansatte har nødvendig kompetanse

avtalte tjenesteendringer er gjennomført

leverandøroppfølging er etablert

gevinstansvarlige er utpekt

ansvar for videre evaluering er plassert.

Etter overgang til drift bør gruppen videreføres som forvaltnings- og utviklingsgruppe for digitalt tilsyn, med lavere møtefrekvens.

9. Beslutningsmyndighet

Gruppen kan beslutte operative og faglige forhold innenfor vedtatte økonomiske og organisatoriske rammer. Saker som innebærer vesentlige økonomiske konsekvenser, prinsipielle tjenesteendringer, endringer i bemanning eller organisering, vesentlig endret risiko eller forhold utenfor gruppens mandat, løftes til relevant leder- eller styringsnivå.

10. Tiltakslogg

| Nr. | Tiltak / beslutning | Ansvarlig | Frist | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |