## Slide 1: Interessentanalyse og forankringsplan

## Slide 2
Hva er interessentanalyse?
Grundig forståelse av interessentbildet er viktig for å lykkes med fortøyning og forankring
Interessenter må håndteres ulikt ut fra deres interesser, holdninger og innflytelse
Interessenter er personer og grupper som blir berørt av den ønskede endringen eller prosjektet. De kan påvirke positivt eller negativt
Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker
I interessentanalysen identifiserer dere hvem det gjelder, og definerer strategi for forankring

## Slide 3
Interessentanalyse
Interessent | Hvordan berøres av/påvirker endringen? | Innflytelse |  | Holdning | Ev. annet | Strategi for involvering og dialog
(Definer berørt part, som for eksempel rektor, sykepleier, barnevernspedagog) | (Definer hvordan interessenten berøres av endringen, som f.eks. «Vi får endrede arbeidsoppgaver, vi må samarbeide med andre på nye måter», og/eller hvordan endringen påvirker, som f.eks. «for at prosjektet skal lykkes må denne gruppen dokumentere i journal» | Høy | 3 | Nøytral |  | (bli enige om hvor mye interessenten skal involveres i prosjektet, og beskriv kort hvordan dette skal gjøres. F.eks. «Involveres aktivt i prosjektet, inviteres til alle arbeidsmøter osv»)
 |  | Medium | 2 | Positiv |  | 
 |  | Lav | 1 | Negativ |  | 

## Slide 4
Hva er en forankringsplan?
Forankringsplanen skal vise hva som må forankres med hvem, når, og hvordan det skal skje
En plan for forankring hjelper deg med å gjennomføre arbeidet på en strukturert måte, og holde orden på dialogen med de ulike interessentene
Ta utgangspunkt i interessentanalysen for å avklare hva som er viktig å forankre med hver interessent, og hvordan dette skal gjøres. Tenk godt gjennom interessentens behov og holdninger når du fyller ut
Velg ulike kanaler for informasjon. Det er sjeldent nok å sende ut epost for å skape eierskap til planlagte endringer
Det kan være mange ulike aktører involvert i innovasjonsprosesser utover ansatte og ledere i tjenesten. For eksempel politikere, administrative ledere, tillitsvalgte, leverandører, frivillige organisasjoner, pårørende.

## Slide 5
Forankringsplan
Interessent | Aktivitet | Når | Ansvarlig | Status
(oppgi berørt part, som for eksempel barnevernsleder eller plansjef. Eller kommunedirektør) | (Bli enige om hva som skal forankres og hvordan) | Bli enige om når det skal skje, som f.eks 15. januar 2024 | Hvem er ansvarlig for aktiviteten? Skriv inn navn | Oppgi status for forankringsarbeidet, som f.eks. «under planlegging», må forberede presentasjon og kalle inn til et møte»